โครงการ 	ธนาคารโรงเรียน

ประเภทโครงการ	  ใหม่		  ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหาร      งบประมาณ

สนองนโยบาย	กลยุทธ์องค์กร     ข้อที่ 4			กลยุทธ์แผนงาน  	ข้อที่ 4.2

กลยุทธ์ สพฐ.   	 ข้อที่ 1			กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน  	ข้อที่

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   มาตรฐานที่ 1

1.  หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ผู้ปกครองและนักเรียน เกิดปัญหาด้านการเงิน           การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การออมเงิน โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนถึงค่าของเงิน และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือ  ความพอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นเหมาะสมกับฐานะของตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพื่อนำไปใช้ในยามที่คับขัน เพื่อให้นักเรียนดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน

การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนรู้จักวางแผน          การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และอนาคตของตนเอง  เพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมเห็นความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมที่ดีของนักเรียน ตลอดจนเป็น          การเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบการเงินการธนาคารอย่างถูกต้อง  เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการด้านการออมทรัพย์ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

2.  วัตถุประสงค์

1)  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในด้านการประหยัด และการออมให้กับนักเรียน

2)  เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคารให้กับนักเรียน

3.  เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

1)  ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียนเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากร

2)  ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนและมีเงินออม

กับธนาคารโรงเรียน

3.2  ด้านคุณภาพ

1)  ร้อยละ 80 ของนักเรียนและครูมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและออมเงิน

4.  ระยะเวลาดำเนินการ

วันเริ่มต้นโครงการ   วันที่     1      เดือน  ตุลาคม     พ.ศ. 2553

วันสิ้นสุดโครงการ   วันที่   30      เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2554

5.  วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ - วางแผนกิจกรรมที่ส่งเสริมการออมเงิน - วางแผนปรับปรุงสำนักงานธนาคารโรงเรียน | ต.ค. 53 | - | นางสาวอุมาภรณ์ กิริยา และคณะกรรมการ ดำเนินงานธนาคารโรงเรียน |
| 2. ขั้นดำเนินการ - จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน - ปรับปรุงสำนักงานธนาคารโรงเรียน | พ.ย.53 – ก.ย.54 | 24,071 |  |
| 3. ขั้นติดตาม และประเมินผล - ประเมินผลการดำเนินงาน | มี.ค.54 และ ก.ย.54 | - |  |

6. ค่าใช้จ่าย

ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  26,071 บาท     จำแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้

| รายการ | แหล่งงบประมาณ/จำนวนเงิน |  |  |  |  |  | หมาย เหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เงิน อุดหนุน | เงินรายได้ สถานศึกษา | สมค | เงิน ระดม | อื่นๆ | รวม |  |
| จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน |  | 3,000 |  |  |  |  |  |
| ปรับปรุงสำนักงานธนาคารโรงเรียน | 18,000 |  |  |  |  |  |  |
| วัสดุสำนักงาน | 3,071 |  |  |  |  |  |  |

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

นางสาวอุมาภรณ์  กิริยา  และคณะกรรมการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน สาขาย่อย คลอง 10

9. สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานธนาคารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

10. การติดตามประเมินผล

1)  แบบบันทึกสถิติสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน

2)  แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารโรงเรียน

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)  นักเรียนมีนิสัยการประหยัด และรู้จักการออมเงิน

2)  นักเรียนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคาร

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางสาวอุมาภรณ์ กิริยา) หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2553 | ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ........................................................... (นางสุรีย์รัตน์ สุขสถิตย์) รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 |
| --- | --- |

ผลการพิจารณาโครงการ

อนุมัติ  	 ชะลอโครงการไว้ก่อน

ระงับโครงการ เนื่องจาก.............................................................

ลงชื่อ...........................................................

(นายโกสินทร์  นันทธีโร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 15   ตุลาคม   พ.ศ. 2553

แบบแสดงรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าใช้จ่ายแนบท้ายงาน/โครงการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ   งานโครงการธนาคารโรงเรียน

ประเภทของเงิน    เงินอุดหนุน      รายได้สถานศึกษา     เงินสมาคม    เงินระดม     เงินอื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เหล็กดัดหน้าต่าง พร้อมติดตั้ง | 1 ชุด | 18,000 | 18,000 |  |
| 2 | กระดาษ A4 | 5 รีม | 105 | 525 |  |
| 3 | แฟ้มใส่เอกสาร | 4 แฟ้ม | 100 | 400 |  |
| 4 | หมึกพิมพ์ | 2 ตลับ | 1,050 | 2,100 |  |
| 5 | ปากกา | 1 โหล | 46 | 46 |  |
| รวม |  |  |  | 21,071 |  |

แบบแสดงรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าใช้จ่ายแนบท้ายงาน/โครงการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ   งานโครงการธนาคารโรงเรียน

ประเภทของเงิน    เงินอุดหนุน      รายได้สถานศึกษา     เงินสมาคม    เงินระดม     เงินอื่นๆ

| ที่ | รายการ | จำนวน | ราคา/หน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษการ์ดหอม A4 | 1 รีม | 100 | 100 |  |
| 2 | ของที่ระลึก | 332 ชิ้น | 2,900 | 2,900 |  |
| รวม |  |  |  | 3,000 |  |